# Устав проекта SmartRecruit AI

Отчёт по заданию 5 Устав проекта и анализ силового поля

Дисциплина «Управление и контроль командной разработки программного обеспечения». Группа ВТиПО. Команда: Шамхан и Ярослав.

Документ содержит проект устава следующего учебного релиза, анализ условий его выполнения и план на две недели. Содержательная часть подготовлена по заданиям 2–4. Фактические договорённости и доказательства задания 5 предстоит добавить в выделенные места.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Даты выполнения задания 5 | 09.10.2026–10.10.2026 — указаны пользователем |
| Горизонт устава | Следующий учебный релиз: проверенная спецификация и макет без программного кода |
| Период релиза | Предложено 12.10.2026–24.10.2026; окончание 24.10.2026 |
| Версия и дата | v0.1 от 10.10.2026; проект для согласования |
| Координатор | Шамхан; секретарь отчёта — Ярослав |
| Заказчик и приёмка | Учебный представитель. Внутреннюю проверку выполняет коллега автора |
| Репозиторий | https://github.com/13shamhan/SmartRecruit-AI |
| Согласование | Версия v1.0 от 10.10.2026. Статус: согласован командой. Горизонт: учебный релиз проверенной спецификации и макета без программной реализации. Срок завершения: 24.10.2026. |

## Распределение подготовки отчёта

| Участник | Предлагаемый фрагмент и факторы | Проверяет |
| --- | --- | --- |
| Шамхан | Цель, критерии, этапы, ресурсы, риски; F01, F02, F06, F08 | Границы, результаты, факторы и действия Ярослава |
| Ярослав | Границы, результаты, реестр факторов, силовое поле, действия; F03–F05, F07, F09, F10 | Цель, критерии, ресурсы и риски Шамхана |

# А Проблема и цель

SmartRecruit AI предназначен для первичной оценки резюме IT-рекрутером. Предполагаемая проблема — большой объём ручного сравнения резюме с требованиями вакансии и недостаточная прозрачность ранжирования. Покупатель будущего продукта — руководитель подбора или HRD. Основание: описание сегмента и JTBD в задании 2. Интервью в приложенном отчёте не заполнены, поэтому полезность решения и готовность пользователей доверять оценке остаются гипотезами.

Цель предлагаемого релиза: к 24.10.2026 подготовить и независимо проверить согласованную спецификацию SmartRecruit AI и макет основного сценария, чтобы рекрутер мог проследить путь от данных вакансии до рейтинга с объяснением оценки. Проверка проводится по K01–K05, без реального найма и без программной реализации.

## Текущее состояние и ранее выполненная часть

В задании 3 были выявлены неполные входные данные T05 и пересечение критериев оценки. В итоговом задании 4 описаны словарь данных, правила ранжирования, сценарий, структура экранов, пять тестовых примеров и независимые проверки E01–E20. Эти результаты считаются сведениями отчёта; их доступность и соответствие файлам репозитория ещё необходимо сверить для нового релиза. В предоставленных материалах программного кода нет.

Шамхан отвечает за логику и тесты, Ярослав — за данные и интерфейс. В матрице задания 4 по C05 у Шамхана уровень 1, у Ярослава 2; по другим направлениям в отчёте указан уровень 2 у обоих.

Источники: S02 — «Отчет по Заданию 2.pdf», разделы 1–3 и итог; S03 — «Отчет_Задание_3.pdf», разделы 6, 8, 9; S04 — итоговый «Отчет_Задание_4.docx», разделы А–З.

# Б Границы проекта

## Входит в предлагаемый релиз

• Одна типовая IT-вакансия и пять вымышленных кандидатов; описание входных и выходных полей, типов, обязательности и ошибок.

• Прозрачная формула оценки, веса с суммой 100%, обработка пропусков, одинаковых баллов и согласованных синонимов.

• Сценарий обработки и три экрана макета: ввод вакансии и резюме, рейтинг, объяснение оценки; переходы и состояния ошибок.

• Ручной независимый пересчёт пяти примеров и проверка прохождения сценария по макету.

• Документы в Markdown, табличные примеры и макет в бесплатном доступном формате; история изменений через GitHub PR.

## Не входит в этот релиз

Программная реализация, обучение модели, платный LLM/API, парсинг произвольных PDF/DOCX, интеграции с ATS и сайтами вакансий, реальные персональные данные, промышленное размещение и автоматическое решение о найме. Эти возможности относятся к последующим релизам.

Такой объём позволяет проверить логику будущего продукта и согласовать приёмку при двух участниках. Указанные в задании 2 скорость «5 секунд» и экономия времени не являются критериями этого релиза, поскольку работающей системы и измерений пока нет.

# В Ожидаемые результаты

| ID и результат | Состав и формат | Приёмка |
| --- | --- | --- |
| P01 Спецификация данных | docs/requirements.md: поля вакансии и кандидата; типы, обязательность, ошибки, выход; заполненный пример | K01, K05 |
| P02 Правила оценки | docs/scoring.md: формула, веса, шкалы, пропуски, равные баллы, исключение повторного учёта; таблица расчёта | K02, K05 |
| P03 Сценарий и макет | docs/scenario.md и docs/ui/: один полный сценарий, три экрана, переходы и ошибки; исходник макета и доступный просмотр | K03, K05 |
| P04 Комплект проверок | docs/test-cases.md: пять синтетических кандидатов, ожидаемые оценки и порядок; протокол независимого расчёта и прохождения макета | K02, K03, K04 |
| P05 Управленческий комплект | docs/charter.md, docs/force-field.md, docs/action-plan.md, docs/decisions.md; риски, часы, два протокола и история ревью | K05 |

Пути файлов — предлагаемые места размещения. До создания файлов они не являются действующими ссылками. Результаты P01–P04 уточняют и проверяют ранее описанные T05, T11–T15, а не объявляются заново выполненными.

# Г Критерии успеха

| ID и предмет | Целевое значение | Проверка и принимающий |
| --- | --- | --- |
| K01 Полнота данных P01 | 100% перечисленных полей имеют тип, обязательность и пример; каждое обязательное поле имеет правило ошибки; заполненный пример соответствует схеме | Шамхан по чек-листу T05; протокол сверки; до 16.10 |
| K02 Правильность расчёта P02, P04 | Весовые доли дают 100%; все 5 оценок совпадают с независимым расчётом до 0,01 балла; совпадает порядок; отдельно проверены пропуск, ничья и синоним | Ярослав пересчитывает без копирования готовых ответов; таблица двух расчётов; до 21.10 |
| K03 Понятность сценария P03, P04 | 3 из 3 участников учебной проверки проходят по макету ввод, рейтинг и объяснение без подсказок автора; каждый верно находит причину оценки | Ярослав организует: Шамхан и 2 студента вне команды; Шамхан проверяет записи; до 22.10. Это учебная проверка, не исследование реальных рекрутеров |
| K04 Обработка исключений P01–P04 | Для каждого из 5 примеров указан ожидаемый результат; все предусмотренные ошибочные входы имеют явное сообщение или согласованный способ обработки; критических противоречий 0 | Шамхан по T15 проверяет материалы Ярослава, Ярослав проверяет расчёты Шамхана; до 23.10 |
| K05 Комплект и ограничения P01–P05 | Все 5 результатов доступны; используются только вымышленные кандидаты; отзывы и PR прослеживаются; два протокола согласования сохранены; дата сдачи релиза не позже 24.10 | Оба подтверждают общий комплект, каждый проверяет чужие изменения; преподаватель принимает учебный результат; до 24.10 |

Все значения являются целями, а не достигнутыми результатами. Отсутствующий протокол, неподтверждённая проверка или критическое замечание блокируют приёмку соответствующего критерия.

# Д Полномочия и согласование

Координатор Шамхан организует контрольные сверки, ведёт зависимости и предлагает перераспределение работ в пределах утверждённого объёма и лимита часов. Он не принимает собственный результат единолично и не изменяет цель, срок или бюджет без согласования.

Изменения цели, границ, критериев, сроков или ресурсов согласуют Шамхан и Ярослав; изменение учебных требований дополнительно уточняется у преподавателя. Автор создаёт PR с причиной, затронутыми P/K/R/F/A-ID и влиянием на часы. Коллега проверяет, затем решение заносится в docs/decisions.md. Исходная согласованная версия сохраняется в истории Git.

Согласование команды: Устав v1.0 согласован Шамханом и Ярославом 10.10.2026.  При возражении преподавателя пересматриваются границы и план, а не объявляется несуществующее согласование.

# Е Этапы и контрольные точки

Управление: короткие итерации, явные критерии готовности и взаимное ревью. Материалы заданий 2–4 до 08.10 — исходная база; подготовка проекта устава 09–10.10 показана отдельно от будущих этапов.

| Этап и период | Результат и контроль | Зависимость и ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 Сверка базы и устава 12–13.10 | P05; каталог исходников, согласованные границы и часы; проверка доступов и материалов | Отчёты 2–4; Ярослав |
| 2 Данные и формула 14–16.10 | P01, P02; K01, сумма весов и явные правила исключений; независимое ревью | Этап 1; Шамхан |
| 3 Сценарий и макет 17–19.10 | P03; 3 экрана, переходы и ошибки; резервный исполнитель описывает один экран | Согласованные P01, P02; Ярослав |
| 4 Независимые проверки 20–22.10 | P04; K02, K03; 5 расчётов и 3 учебных прохождения макета | P01–P03 готовы; Шамхан |
| 5 Исправления и приёмка 23–24.10 | P01–P05; K01–K05; отсутствие критических замечаний, финальная версия и коммит | Протоколы этапа 4 и ревью; Ярослав |

Команда согласовала завершение релиза 24.10.2026.

## Правило остановки

Если входные поля или формула противоречат друг другу, этап проверок не принимается. Если нет второго участника, слияние собственного PR откладывается. Сокращение объёма макета допускается только через пересмотр K03 и устава с сохранением проверяемого сценария.

# Ж Ресурсы и ограничения

В задании 4 было указано по 12 часов на цикл. Для нового горизонта предложено по 12 часов в неделю, всего по 24 часа. Шамхан и Ярослав подтвердили доступность по 12 часов в неделю на период 12–24.10.2026. Всего — по 24 часа на участника. Доступность согласована 10.10.2026.

| Категория за 12–24.10 | Шамхан ч | Ярослав ч |
| --- | --- | --- |
| Уточнение P01–P04 и исправления | 10 | 8 |
| Действия A01–A08 включая развитие | 6,5 | 8 |
| Встречи и согласование | 2 | 2 |
| Проверки и ревью вне A01–A08 | 2 | 2 |
| Фиксация результатов и контроль | 1 | 1 |
| Всего | 21,5 | 21 |
| Предполагаемая доступность | 24 | 24 |
| Резерв | 2,5 | 3 |

| Неделя и состав нагрузки | Шамхан ч | Ярослав ч |
| --- | --- | --- |
| 12–18.10: результаты 6/5; действия 4/4,5; встречи 1/1; ревью 0,5/0,5; контроль 0,5/0,5 | 12 | 11,5 |
| 19–24.10: результаты 4/3; действия 2,5/3,5; встречи 1/1; ревью 1,5/1,5; контроль 0,5/0,5 | 9,5 | 9,5 |

План — 42,5 ч из 48; резерв — 5,5 ч. A01–A08 учтены один раз; прежние D01/D02 не добавлены повторно. При нехватке времени сокращается оформление, затем согласуются объём или срок; независимая проверка сохраняется.

Расходы не планируются. Нужны компьютеры, интернет, GitHub, редактор Markdown, таблицы и бесплатный инструмент макета; платный API не требуется. Права участников и доступ преподавателя проверяются в A03.

## Допущения и внешние зависимости

| Условие | Как проверить и кто | Срок и действие при задержке |
| --- | --- | --- |
| По 12 ч в неделю каждому | Оба фиксируют доступные интервалы; Шамхан пересчитывает | 12.10; уменьшить объём или изменить срок |
| Материалы T05, T11–T16 существуют и читаются | Ярослав сверяет файлы и ссылки с отчётом | 13.10; восстановить отсутствующий материал |
| Два внешних студента доступны для макета | Ярослав получает согласие; реальные имена и даты в протоколе | 19.10; пригласить других, не заменять результат выдуманным |
| Учебный представитель принимает горизонт | Ярослав уточняет у преподавателя | 12.10; пересмотреть устав |
| Другая команда готова к обмену по заданию 5 | Ярослав договаривается об обмене | Обмен с другой командой до сдачи не организован из-за ограниченного времени. Внешняя обратная связь отсутствует. |

# З Реестр рисков

Оценки предложены для обсуждения. Вероятность относится к возможности события, влияние — к его последствиям. Приоритет определяется угрозой ключевому результату и наличием резервов.

| ID риск и последствие | Оценка и основание | Действие владелец и контроль |
| --- | --- | --- |
| R01 Если критерии пересекаются или пропуски описаны неоднозначно, рейтинг P02/P04 будет ошибочным | Вероятность средняя: такие трудности описаны в задании 3. Влияние высокое: неверен ключевой результат. Приоритет высокий | A02, A05; Шамхан. До 16.10 сверить правило для каждого признака. Триггер: два независимых расчёта дают разные результаты. При наступлении остановить приёмку, уточнить P01/P02 и повторить тесты |
| R02 Если Ярослав недоступен, работа над интерфейсом P03 задержится | Вероятность средняя: два участника и один самостоятельный исполнитель C05. Влияние высокое: зависимость этапов 3–4. Приоритет высокий | A06; Шамхан. До 18.10 описать экран и ошибки самостоятельно. Триггер: отсутствие ответа более суток в согласованное окно. Передать только после проверки резерва, иначе перенести контрольную точку |
| R03 Если фактическая доступность ниже принятой, срок 24.10 будет нарушен | Вероятность средняя: новый лимит не подтверждён. Влияние высокое: угрожает всему релизу. Приоритет высокий | A07; Шамхан. Подтвердить часы до 12.10. Триггер: суммарный доступный ресурс меньше 42,5 ч. Пересчитать задачи и согласовать сокращение или перенос |
| R04 Если документы и PR не найдены или не открываются, приёмка P05 окажется неподтверждённой | Вероятность средняя: в отчёте 4 часть ссылок отсутствует. Влияние высокое: K05 не принимается. Приоритет высокий | A03, A05; Ярослав. Проверить ссылки до 13.10. Триггер: недоступный файл или отсутствующее ревью. Восстановить материал, повторить чужую проверку и сохранить ссылку |
| R05 Если учебные участники не понимают объяснение оценки, макет не пройдёт K03 | Вероятность средняя: пользовательское понимание пока не проверено. Влияние среднее: нужны изменения P03 | A04; Ярослав. Подготовить задания до 16.10, провести 3 проверки до 22.10. Триггер: хотя бы один не завершает путь. Зафиксировать причину, исправить экран, повторить проверку |
| R06 Если взаимное ревью или внешний обмен не состоятся, доказательства командной работы будут неполными | Внешний обмен не состоялся — это текущая проблема. Взаимное ревью внутри команды проводится отдельно | A08; Ярослав. Обмен и два обсуждения до сдачи задания 5; ревью перед каждым слиянием. Триггер: отсутствуют протокол или ответы коллег. Организовать реальный обмен; до него сохранить статус «не выполнено» |

F06 связан с R04; F07 — с R02; F08 — с R03; F09 — с R05; F10 — с R06. Связь отражает разные сущности: фактор описывает текущее условие, риск — возможное событие и последствие.

# И История решений и текущие проблемы

| Дата и объект | Решение и причина | Статус и подтверждение |
| --- | --- | --- |
| 10.10.2026; v0.1 | Предложен релиз проектирования до 24.10: | Подготовка проекта; согласование не заявлено |
| 10.10.2026; v1.0 | Внешний обмен не проведён из-за ограниченного времени. | Команда фиксирует отсутствие внешней обратной связи; соответствующее требование задания не закрыто |

# К Реестр поддерживающих факторов

Объект анализа: от описанной в заданиях 2–4 основы к независимо проверенной спецификации, макету и комплекту приёмки до 24.10.2026. Связь: P01–P05, K01–K05. Дата анализа 10.10.2026. Все оценки ниже — предложения для командного обсуждения, не запись уже проведённого голосования.

| ID и фактор | Влияние и источник | Балл и обоснование |
| --- | --- | --- |
| F01 Поддержка Есть база документов | Позволяет уточнять T05/T11–T16 вместо разработки замысла с нуля. Источник: задания 2–4. Предложение для Шамхана | 4: сильно сокращает подготовку P01–P04. Доступность исходников в репозитории проверяется A01/A05 |
| F02 Поддержка Навыки расчёта и взаимной проверки описаны у обоих | Позволяет независимо сверять формулу и принимать чужую работу. Источник: C03/C06/C07 задания 4. Предложение для Шамхана | 3: помогает важному этапу контроля. Основание — оценки отчёта, фактические артефакты проверяются A02 |
| F03 Поддержка Общий репозиторий и регламент изменений | Позволяет прослеживать версии и ревью. Источник: раздел З задания 4, ссылка PR T11. Предложение для Ярослава | 3: делает приёмку наблюдаемой при корректных правах. Доступы проверяются A03 |
| F04 Поддержка Релиз доступен без платных сервисов | Нет ожидания оплаты модели или сервера. Источник: границы текущего устава. Предложение для Ярослава | 3: снимает техническую и денежную зависимость. Допущение о доступности инструментов проверяет Ярослав до 13.10 |
| F05 Поддержка Определены пользователь и сценарий | Даёт ориентир, какие поля и объяснения включать. Источник: JTBD задания 2. Предложение для Ярослава | 2: помогает выбору содержания, но полезность для реальных рекрутеров пока не доказана. A04 проверяет понятность учебного макета |

# К Реестр сдерживающих факторов

| ID и фактор | Влияние и источник | Балл и обоснование |
| --- | --- | --- |
| F06 Сдерживание Не прослежены все доказательства прежних результатов | Без файлов и чужого ревью нельзя подтвердить P05 и правильность исходников P01–P04. Источник: незаполненная ссылка T05 и несовпадение номера T11. Предложение для Шамхана; R04 | 5: блокирует доказательную приёмку, даже если документы фактически готовы. A05: каталог всех материалов и проверок |
| F07 Сдерживание Один самостоятельный исполнитель по интерфейсу | Заменить Ярослава без подготовки нельзя. Источник: C05 — Шамхан 1, Ярослав 2. Предложение для Ярослава; R02 | 4: сильная зависимость этапов 3–4 от доступности одного участника. A06: самостоятельный экран Шамхана и чужая проверка |
| F08 Сдерживание Будущая доступность часов не подтверждена | Время занятий и других обязательств может уменьшить ресурс. Источник: 12 ч указаны только для прежнего цикла. Предложение для Шамхана; R03 | 4: от часов зависит весь срок. A07: фактические интервалы обоих и пересчёт загрузки до 12.10 |
| F09 Сдерживание Нет проверки понятности макета внешними участниками | Сценарий может быть понятен авторам, но затруднять другого человека. Источник: в исходниках нет протокола такой проверки. Предложение для Ярослава; R05 | 3: существенное условие K03. A04: три учебных прохождения; результат не доказывает рыночную полезность |
| F10 Сдерживание Внешняя обратная связь команды не подтверждена | Не выявлены замечания внешних коллег к уставу; требование совместного разбора задания 5 пока не закрыто. Источник: раздел Н задания 4 и текущий статус. Предложение для Ярослава; R06 | 3: влияет на полноту задания и качество согласования, но отличается от пользовательской проверки F09. A08: реальный обмен с другой командой |

## Шкала влияния

1 — слабое, почти не меняет достижимость; 2 — небольшое, помогает или мешает части работы; 3 — существенное, влияет на важный этап; 4 — сильное, меняет срок, объём или качество; 5 — решающее, определяет возможность ключевого результата. Это сила влияния на выбранный релиз, а не вероятность риска.

## Согласование оценок

Шамхан и Ярослав отдельно рассмотрели F01–F10. Оба согласились с предложенными оценками. Существенных расхождений не было. Итоговые баллы сохранены.

# Л Представление силового поля

| Поддерживающие факторы | Целевое изменение | Сдерживающие факторы |
| --- | --- | --- |
| F01 База документов — 4 F02 Навыки проверки — 3 F03 Репозиторий — 3 F04 Бесплатные ресурсы — 3 F05 Пользователь и сценарий — 2 | От описанной основы к проверенной спецификации, макету и комплекту приёмки P01–P05 До 24.10.2026 По K01–K05 | F06 Доказательства — 5 F07 Резерв интерфейса — 4 F08 Доступность часов — 4 F09 Понятность макета — 3 F10 Обратная связь — 3 |
| Сумма поддержки 15 | Баллы предложены к согласованию | Сумма сдерживания 19 |

## Ключевые факторы

F06 имеет высший приоритет: без прослеживаемых результатов и ревью нельзя принять управленческий комплект. F07 делает интерфейс зависимым от одного человека, поэтому необходим подготовленный резерв. F08 требует проверки до начала релиза: план нельзя считать реалистичным, пока неизвестно доступное время.

## Блокирующие условия

F06 блокирует приёмку K05 до появления рабочих ссылок и независимых проверок. F08 становится блокирующим для предложенного графика, если суммарная подтверждённая доступность меньше 42,5 часа. F07 не блокирует работу при доступности Ярослава, но запрещает передачу задачи Шамхану без проверки подготовки.

## Вывод из анализа

При предложенных баллах препятствия сильнее поддержки, поэтому релиз требует предварительных действий. Суммы не являются вероятностью успеха и не доказывают невозможность проекта. Основное решение — сначала проверить доказательства и время, затем подготовить резерв и провести независимые проверки. После выполнения действий условия повторно оцениваются по наблюдаемым результатам.

F09 и F10 не объединены: первый относится к пониманию сценария участниками учебной проверки, второй — к содержательному внешнему разбору устава другой проектной командой. F01 и F06 также различаются: наличие текста помогает подготовке, отсутствие прослеживаемых доказательств мешает приёмке.

# М План действий на ближайшие две недели

Действия подготовлены для периода 12–24.10.2026. A08 включает отдельно необходимый обмен для сдачи задания 5 09–10.10: его фактические даты и статус нужно указать. Все действия пока имеют статус «предложено, выполнение не подтверждено». S — часы Шамхана, Y — Ярослава.

| ID связь и направление | Работа ресурсы и срок | Результат проверка и повторная оценка |
| --- | --- | --- |
| A01 F01 Сохранение поддержки T05, T11–T16 | Собрать каталог исходников и связать каждый P-ID с файлом. Владелец Ярослав; S 1 + Y 1 = 2 ч; 13.10; нужны отчёты 2–4 | 5 результатов имеют исходник и статус сверки; Шамхан проверяет ссылки. F01 повторно 13.10; |
| A02 F02, F03; R01 Сохранение поддержки T11, T14; закрепление D01/D02 | Применить взаимную проверку одного расчётного изменения через PR. Шамхан отвечает; S 1 + Y 1 = 2 ч; 16.10; после A01. Дополнительная проверка, основные расчёты учтены отдельно | Есть замечания либо явное одобрение коллеги, исправление и итоговая версия. Ярослав проверяет. F02/F03 повторно 16.10; |
| A03 F04, F03; R04 Сохранение поддержки | Проверить бесплатный редактор, просмотр макета и права GitHub, в том числе доступ преподавателя. Ярослав; Y 1 ч; 13.10 | Оба открывают исходники и создают ветку; получатель открывает материалы. Шамхан проверяет. F04 повторно 13.10; |
| A04 F05, F09; R05 Поддержка и сдерживание T12, T13, T15 | Подготовить инструкции и провести 3 учебных прохождения макета. Ярослав; S 0,5 + Y 1,5 = 2 ч; подготовка 16.10, тест 22.10; после P03 | 3 протокола с результатом пути и понимания объяснения, K03. Шамхан проверяет. F05/F09 повторно 22.10; |
| A05 F06; R04 Ослабление сдерживания T05, T15, T16 | Устранить разрыв доказательств: сверить реальный PR T11, найти PR T05, восстановить отсутствующие ссылки и новый комплект. Ярослав; S 1 + Y 1 = 2 ч; 13.10 | Все указанные файлы и проверки открываются; отсутствующее не объявлено готовым. Шамхан проверяет. F06 повторно 13.10; |
| A06 F07; R02 Ослабление сдерживания T13; новое развитие D03 | Шамхан разбирает макет и самостоятельно описывает экран рейтинга, переход и 2 ошибки; Ярослав проверяет. S 2 + Y 1 = 3 ч; 18.10; после правил данных | Шамхан выполняет действие без подсказки, исправляет замечания. Уровень 2 подтверждается только проверкой. F07 повторно 18.10; |
| A07 F08; R03 Ослабление сдерживания T16 | Подтвердить доступные интервалы и пересчитать нагрузку. Шамхан; S 0,5 + Y 0,5 = 1 ч; 12.10; до принятия графика | Доступность каждого записана; нагрузка не выше лимита. Ярослав проверяет. F08 повторно 12.10; |
| A08 F10; R06 Ослабление сдерживания | Обменяться уставом с другой командой: 3 вопроса, 2 рекомендации, ответы и решения. Ярослав; S 0,5 + Y 1 = 1,5 ч. Для задания 5 — до сдачи 10.10 или реальная дата; контроль исполнения замечаний 24.10 | Не выполнено к сдаче 10.10.2026. Внешняя обратная связь отсутствует |

Итого A01–A08: Шамхан 6,5 ч, Ярослав 8 ч, всего 14,5 ч. В таблице Ж для консервативной оценки сохранён весь объём, даже если A08 реально завершится 10.10 до начала релиза; после подтверждения его часы можно исключить из будущего плана записью в журнале.

# М Сравнение вариантов и ожидаемый эффект

## Ключевой фактор F06 доказательства

| Вариант | Эффект сроки и часы | Последствия и выбор |
| --- | --- | --- |
| 1 Сдать отчёт без восстановления доказательств | 0 дополнительных ч; до 10.10; балл остаётся 5 | Быстро, но K05 и командную проверку нельзя подтвердить. Не предлагается |
| 2 Сверить файлы и PR, восстановить ссылки, проверить чужую работу | 2 ч в A05; до 13.10 для релиза; минимальная проверка до сдачи задания 5 | Нужен доступ обоих; если исходника нет, потребуется основная работа из резерва. Предлагается: результат можно принять по наблюдаемым материалам |

## Ключевой фактор F07 резерв по интерфейсу

| Вариант | Эффект сроки и часы | Последствия и выбор |
| --- | --- | --- |
| 1 Оставить весь интерфейс Ярославу | 0 дополнительных ч; текущий график; балл остаётся 4 | Сохраняется зависимость от одного исполнителя; подходит только как временное ограничение под контролем Шамхана |
| 2 Подготовить Шамхана через самостоятельный экран | 3 ч в A06; до 18.10; ожидаемый балл 2 после проверки | Ярослав тратит 1 ч на контроль, результат обучения не гарантирован. Предлагается ради возможности проверенной замены |

## Предлагаемый прогноз после действий

| Сторона | Исходные баллы | Ожидаемые баллы после проверки |
| --- | --- | --- |
| Поддержка | F01 4; F02 3; F03 3; F04 3; F05 2. Сумма 15 | F01 4; F02 4; F03 4; F04 3; F05 2. Сумма 17 |
| Сдерживание | F06 5; F07 4; F08 4; F09 3; F10 3. Сумма 19 | F06 1; F07 2; F08 2; F09 2; F10 1. Сумма 8 |

Прогноз 17/8 не является результатом выполнения. F05 остаётся 2: учебные студенты не подтверждают потребность реальных рекрутеров. F08 остаётся 2 после подтверждения часов, поскольку доступность всё равно может измениться. Фактические баллы пока не оценены; после каждого действия записываются дата, новый балл, основание и ссылка. До проверки сохраняются исходные значения 15/19.

# Н Совместная работа и согласование

## Два обсуждения задания 5

| Встреча | Повестка и предлагаемое решение | Что добавить после проведения |
| --- | --- | --- |
| M05 1 09.10.2026 — предполагаемая дата | Шамхан и Ярослав: выбрать горизонт, P01–P05 и K01–K05, распределить разделы; обсудить 10 факторов и личные оценки; назначить взаимную проверку | 9.10.2026 |
| M05 2 9.10.2026 — предполагаемая дата | После взаимной проверки: сверить часы, факторы, варианты F06/F07, замечания внешней команды и условия продолжения; согласовать версию | 9.10.2026 |

## Индивидуальный вклад и замечания

| Участник | Предложенный вклад | Реальная проверка |
| --- | --- | --- |
| Шамхан | Разделы А, Г, Д, Е, Ж, З; поддержка F01/F02 и сдерживание F06/F08; проверка границ, результатов и действий | Проверил и уточнил цель, критерии успеха и расчёт ресурсов. Предложил факторы F01 и F06. Проверил план действий Ярослава. Замечание: необходимо отдельно учитывать часы развития и ревью. После исправления повторно проверил расчёт и одобрил раздел. |
| Ярослав | Разделы Б, В, К, Л, М; поддержка F03/F04/F05 и сдерживание F07/F09/F10; проверка цели, критериев, часов и рисков | Предложил F03 и F07. Проверил критерии Шамхана. Замечание: нужно указать, кто и как проверяет понимание макета. После уточнения одобрил критерий. |

## Материалы и проверка изменений задания 5

Репозиторий: https://github.com/13shamhan/SmartRecruit-AI. Предлагаемый каталог task5-report.docx. Автор создаёт ветку, добавляет устав и анализ, делает коммит и открывает PR. Коллега проверяет цепочку цели, часов и действий; после исправлений фиксируется одобрение и слияние.

# Н Обратная связь и итог о реализуемости

Обмен отчётами с другой командой в рамках задания 5 не проведён из-за ограниченного времени до сдачи. Внешние вопросы, рекомендации и ответы отсутствуют. Требование внешнего командного разбора не выполнено. Внутренняя взаимная проверка отражается отдельно и не заменяет внешний обмен.

# Н Рефлексия и личные выводы

При подготовке проекта устава мы использовали материалы предыдущих заданий и рассмотрели, какой результат можно принять без готовой программы. Главный вопрос для обсуждения состоит в выборе границ: описывать весь будущий продукт или ограничиться ближайшим учебным релизом. В предложенном варианте выбран релиз проверенной спецификации и макета. Он позволяет связать цель с наблюдаемыми результатами и не обещать скорость работы системы, которую пока нельзя измерить.

Второй вопрос касается различия между наличием документа и подтверждением выполненной работы. В отчёте задания 4 описаны результаты и проверки, но часть ссылок отсутствует. Поэтому в план включена сверка материалов и истории ревью. После неё можно будет отделить действительно доступные результаты от тех, которые требуют восстановления или повторной проверки.

Третий вопрос связан с распределением нагрузки между двумя участниками. Матрица показывает зависимость интерфейса от Ярослава. Предложенное действие предусматривает самостоятельное описание экрана Шамханом и проверку Ярославом. Это даёт наблюдаемый результат обучения, а не автоматическое повышение уровня.

Оценки факторов пока предложены, а не согласованы в проведённом обсуждении. При итоговой сверке нужно записать личные оценки участников, основания расхождений и выбранное решение. Также необходимо подтвердить будущую доступность: лимит предыдущей недели нельзя считать гарантией на новый период.

Наш предварительный вывод состоит в том, что небольшой проверяемый релиз можно планировать при подтверждении времени, доказательств и независимого контроля. После реальных обсуждений мы дополним этот текст принятыми решениями, рекомендациями другой команды и изменениями устава. История изменений позволит проверить, какие предложения были приняты и почему.

## Шамхан личного вывода

В задании 5 моя предполагаемая зона ответственности — цель, критерии приёмки, риски и проверка ресурсов. Я предлагаю факторы, связанные с базой документов и отсутствием полных доказательств, а также проверяю разделы Ярослава о границах и действиях. Мой вывод: реалистичный план требует не только сроков, но и подтверждённых часов и наблюдаемого результата. Перед сдачей я должен добавить конкретное замечание к работе коллеги и итог его исправления.

## Ярослав личного вывода

В задании 5 моя предполагаемая зона ответственности — границы, результаты, силовое поле и план действий. Я предлагаю факторы, связанные с репозиторием, ресурсами, интерфейсом и внешними проверками, а также проверяю критерии и расчёт часов Шамхана. Мой вывод: полезное действие должно менять конкретное условие и иметь проверяемый эффект. Перед сдачей я должен указать свой реальный фрагмент, замечание к разделу коллеги и ссылку на проверку.